Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ  O DÍLO ze dne 18.07.2022
dle § 2586 zák. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 18.07.2022 mezi:
Objednatelem: 
Stodůlky K Zahrádkám 1007-1009 - bytové družstvo
IČ : 26747481





Zastoupené Monikou Výbornou, místopředsedkyní představenstva
a Ing. Vladimírem Zindulkou, členem představenstva


                                                   a

Zhotovitelem:           



JEZL ELEKTRO s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Nám. Na Lužinách 1/157, 155 00 Praha 5
IČ:


27137210

DIČ:


CZ27137210

zastoupený: Petrem Jezlem
I. Předmět dodatku č.1 ke smlouvě
Z důvodu nemoci covidu ve firmě zhotovitele musíme dohodnuté práce odložit na leden 2023.

Po ústní dohodě s objednatelem zhotovitel začne dohodnuté práce vykonávat 09. 01. 2023
Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny prací:

- začátek prací 09. 01. 2023

- ve vchodu č. 1007/31 začátek prací 09. 01. 2023, předání díla 15. 2. 2023

- ve vchodu č. 1008/33 začátek prací 09. 02. 2023, předání díla 15. 3. 2023

- ve vchodu č. 1009/35 začátek prací 09. 03. 2023, předání díla 14. 4. 2023

V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla ve výše uvedených termínech a jeho předáním objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
Sjednaná cena prací ve smlouvě ze dne 18. 7. 2022 mezi zhotovitelem a objednatelem zůstane nezměněna a tento dodatek nemá na cenu vliv.
Zhotovitel a objednatel se zavazují domluvit přesné termíny prací v jednotlivých bytových jednotkách vždy do jednoho týdne od zahájení prací v jednotlivých vchodech
Kontaktními osobami ve věci plnění dle smlouvy jsou:
Za Objednatele:  Monika Výborná, místopředsedkyně představenstva 
Ing. Vladimír Zindulka, člen představenstva

Za Zhotovitele:  Petr Jezl, jednatel, tel. 603 481 652                                                                e-mail: petr@elektrojezl.cz
III. Závěrečná ustanovení 
1.  Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je potvrzený podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat.
2.  Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
Objednatel:                                                                            Zhotovitel:              
Monika Výborná, místopředsedkyně představenstva                      Petr Jezl, jednatel
Ing. Vladimír Zindulka, člen představenstva

V Praze, dne ……………. 2022                                                       V Praze dne ……….. 2022
1

